## 附件1-1
附件1-1
项目建设期绩效评价指标体系（参照）—项目公司
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 评分标准/评分方法 | 数据来源
产出 （60分） | 建设数量 | 建设完成率 |  | 评价项目公司是否按照合同约定的建设数量完成项目建设。 | ①得分=建设完成率×指标分值； ②建设完成率=工程实际完成数量/合同约定建设数量×100%。 | PPP项目合同、竣工验收报告等工程资料。
| 建设质量 | 质量达标率 |  | 评价工程质量水平是否达到合同约定标准。（此项为否决性核心指标） | ①质量达标率≥60%时，得分=质量达标率×指标分值； ②质量达标率＜60%时，本次绩效考核不合格； ③质量达标率=符合合同约定标准的项目数/全部建设完成项目数×100%。 | PPP项目合同、竣工验收报告等工程资料。
| 建设时效 | 开工及时率 |  | 评价项目开工时间是否符合合同约定。 | ①得分=开工及时率×指标分值； ②开工及时率=1-（n1/周期天数-n2/周期天数）×100%。 n1为实际开工时间，即一个年周期内第n1天； n2为PPP合同中约定的开工时间，即一个年周期内第n2天； 例：某项目PPP合同约定3月10日开工，实际3月15日开工，1-（74/365-69/365）×100%=98.63% ③开工及时率具体评价标准应在PPP项目合同中予以约定，开工及时率不满足约定下限时，该项不得分并应追究违约责任。 | 施工许可证、开工令等工程资料。
|  | 工期达标率 |  | 评价建设工期是否达到合同约定标准。 | ①工期达标率＞100%时，得分=指标分值+（1-工期达标率）×指标分值； ②工期达标率≤100%时，得满分； ③工期达标率=实际建设工期天数/合同约定工期天数×100%；计划建设工期应在合同中约定；实际建设工期为项目自实际开工至实际竣工的天数。 | 施工总体进度计划、阶段性计划、工程变更文件、单位或分部分项工程资料、竣工验收资料等。
| 建设成本 | 成本控制率 |  | 评价建设成本是否达到合同约定标准。 | ①成本控制率≤100%时，得满分； ②100%＜成本控制率≤110%时，得分=指标分值+（1-成本控制率）×指标分值； ③成本控制率＞110%时，本项不得分，若发生工程超概，按照PPP合同约定和工程概算管理相关规定处置； ④成本控制率=实际建设成本/计划建设成本×100%；实际建设成本即项目总投资，以经双方认可的第三方审计机构竣工决算结果为准；计划建设成本以合同约定为准。 | 投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算相关文件及批复等。
效果 （20分） | 社会影响 | 新增就业 |  | 评价相关产出对新增就业带来的影响和效果，可通过建设期内项目公司预计新增加的就业人数为目标值并进行考核。 | ①新增就业达成率≥100%时，得满分； ②新增就业达成率＜100%时，得分=新增就业达成率×指标分值； ③新增就业达成率=实际新增就业人数/预计新增就业人数×100%；实际新增就业人数以项目公司缴纳的社保人数为准，预计新增就业人数以PPP项目合同约定为准。 | PPP项目合同、项目公司缴纳社保证明、工资发放表、工资流水等相关资料。
|  | 农民工保障 |  | 评价项目公司履行农民工保障情况。 | 依法及时足额发放农民工工资及相关福利得满分，否则不得分。 | 工资发放表、工资流水等相关资料。
|  | 安全生产 |  | 评价项目建设期发生安全事故情况。 | ①项目建设期未发生安全事故，得满分； ②发生一起安全事故，该指标不得分； ③发生重大及以上安全事故，项目实施机构有权根据《PPP项目合同》约定提前终止合作。 | 安全（质量）事故通报记录或调查报告，监理（第三方）单位出具的未发生安全（质量）事故的证明材料，或项目公司出具的声明等资料。
|  | 舆情及诉讼 |  | 评价项目建设期公众舆情及诉讼与群体性事件发生情况。 | 项目建设期内未发生负面公众舆情事件、重大诉讼事件及群体性事件，得满分，否则不得分。 | 有关部门认定数据、媒体报道舆情信息、国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统等查询信息，以及项目公司声明等资料。
......
| 生态效益 | 环境保护 |  | 评价项目建设对自然生态环境带来的影响。 | ①符合项目环境影响评价标准，未发生生态污染和环境破坏事件； ②未受到政府相关监督部门通报或处罚； ③对周边居民和环境无重大不利影响，期间文明施工； ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 政府相关监督部门对项目公司的通报、行政处罚资料，新闻报道等。
|  | 碳排放 |  | 评价项目建设碳排放总量是否达标。 | 对照《碳排放测定及相关标准》和碳排放政策文件要求进行测算。与行业标准、计划标准等进行对比，项目建设期内碳排放总量得以有效控制，产生了积极影响，碳排放指标达标得满分，否则不得分。 | 行业部门统计数据、监测数据等。
......
效果 （20分） | 可持续影响 | 运营准备 |  | 评价项目公司运营机制是否健全。 | ①项目公司已制定完善的运营管理制度，其中对人员岗位、收费运营、潜在风险防范等有明确规定； ②项目公司配备人员充足，能够满足正常运营需要； ③项目公司现金流能够维持正常运转，后续运营资金保障充分； ④符合以上要求得满分，存在不符情形按合同约定扣分。 | 项目公司运营管理制度、聘用人员信息，项目资金相关资料、收费标准及调价措施等。
|  | 沟通协调 |  | 评价项目公司是否与相关部门等建立沟通协调机制。 | ①项目公司已建立健全沟通协调机制，对监督检查及日常管理与相关部门积极沟通，并有相关书面记录； ②项目公司在建设期履约过程中对整改事项及日常配合进行积极响应； ③符合以上要求得满分，存在不符情形按合同约定扣分。 | 项目推进会议、进度汇报、日常管理、整改反馈等相关资料。
......
| 满意度 | 社会公众满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解社会公众对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分， 例：满意度为82%，计算方式为：得分=（82%-60%）/（90%-60%）×权重分值； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
|  | 政府相关部门满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解实施机构等相关政府部门对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分（同上）； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
......
管理 （20分） | 组织管理 | 组织架构 |  | 评价项目公司组织架构是否健全。 | 项目公司组织架构健全，与PPP项目合同、股东投资协议、公司章程约定一致，得满分，否则不得分。 | 投标文件、PPP项目合同、股东投资协议、公司章程、项目公司组织架构、岗位职责等资料。
|  | 内控制度 |  | 评价项目公司是否建立规范、健全的内控管理制度。 | ①PPP项目公司财务管理、资产管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理制度等内控管理制度健全； ②内控管理制度内容合规，符合《企业内部控制基本规范》等要求； ③项目公司严格按照既定的内控制度进行管理和实施项目，不存在与内控制度脱节、不遵守的情况。 ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 相关内控管理制度文件，项目实施台账、建设期工作总结等资料。
|  | 人员配备 |  | 评价项目公司人员配备是否合理，是否与合同约定一致。 | 配备的技术人员数量与PPP项目合同约定一致且及时到位，人员无变更，专业齐全，得满分，否则不得分。 | 投标文件、PPP项目合同、人员信息等。
......
| 财务管理 | 资本金到位 |  | 评价项目公司资本金是否及时足额到位。 | ①项目资本金出资应符合国家规定，不存在抽逃资本金，或以债务性资金充当资本金的情况； ②项目资本金出资时间、方式及金额符合PPP项目合同约定； ③符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分，并应按相关政策规定或PPP项目合同约定处置。 | PPP项目合同、专项账户财务凭证》、缴款凭证及相关文件依据等
|  | 融资资金到位 |  | 评价项目公司融资资金是否及时足额到位。 | ①项目融资应符合国家规定，不存在违法违规融资的情况； ②项目融资到位时间、方式及金额符合PPP项目合同约定； ③符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分，并应按相关政策规定或PPP项目合同约定处置。 | 融资方案（计划）、融资申请及批复，专项账户财务凭证》等相关资料。
|  | 资金使用合规性 |  | 评价资金使用规范程度，是否符合相关法律法规、制度和规定。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金拨付有完整的审批与决策程序； ③符合项目批复或合同规定的用途； ④不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 资金拨付文件、凭证、账簿，重大开支相关会议纪要及决策文件、审计报告等相关资料。
......
| 档案管理 | 档案管理完备性 |  | 评价项目公司是否按照时间顺序、分类次序规范管理项目档案资料。 | ①项目公司将项目档案资料按照时间顺序、分类次序规范管理； ②相关项目资料齐全、完备； ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 项目准备阶段、采购阶段、项目公司组建期、项目建设期全部项目档案资料。
......
管理 （20分） | 信息公开 | 信息公开有效性 |  | 评价项目公司是否按要求及时完整公开项目实施有关信息数据。 | ①项目公司将项目实施和资金使用等的有关信息数据在财政部PPP项目综合信息管理平台及时公开； ②公开内容完整准确； ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 财政部PPP项目综合信息管理平台查询结果。
......
备注 | 1.指标。绩效评价一级、二级指标原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价三级指标可根据PPP项目19个行业领域不同特点进行调整。 2.指标权重。绩效评价一级指标权重原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价二级、三级指标权重应按照相对重要程度予以设置，相对重要程度可参照相应资产或行为价值的占比确定。

## 附件1-2
附件1-2
项目建设期绩效评价指标体系（参照）—实施机构
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 评分标准/评分方法 | 数据来源
产出 （30分） | 履约情况 | 合同义务履行 |  | 评价实施机构是否履行PPP项目合同约定的义务。 | 按PPP项目合同约定逐项履行了约定义务，得满分。每有一项约定义务未履行或履行不到位的，按比例扣分，扣完为止。 | PPP项目合同、工序资料、调查问卷等。
......
| 成本控制 | 成本监管责任履行情况 |  | 评价项目实施机构履行项目建设成本监督管控责任的情况。 | ①成本控制率≤100%时，得满分； ②100%＜成本控制率≤110%时，得分=指标分值+（1-成本控制率）×指标分值； ③成本控制率＞110%时，本项不得分，若发生工程超概，按照PPP合同约定和工程概算管理相关规定处置； ④成本控制率=实际建设成本/计划建设成本×100%。实际建设成本即项目总投资，以经双方认可的第三方审计机构竣工决算结果为准；计划建设成本以（补充）合同约定或审批部门最终（补充）批复为准。 | 投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算、竣工决算相关文件及批复等。
......
效果 （20分） | 满意度 | 相关部门满意度 |  | 评价财政部门及其他相关部门在项目实施期间对实施机构的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
|  | 项目公司满意度 |  | 评价项目公司对项目实施机构监管及履约等方面的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
|  | 社会公众满意度 |  | 评价服务范围内社会公众对项目实施机构的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
......
| 可持续性 | 沟通协调 |  | 评价是否建立与项目公司及各相关单位的有效沟通协调机制。 | 与项目公司及相关部门建立良好的协调机制、成立工作小组或指定专门人员负责项目的建设监督管理工作，能够保障项目建设期间有效沟通的，得满分，否则不得分。 | 机构和人员岗位职责文件、相关制度和监管记录等。
|  | 工作保障 |  | 评价现行相关日常管理保障制度与措施的可延续性与可操作性。 | 按合同约定建立完善的履约保障及监督管理机制，能够确保日常工作的有效落实，得满分，否则不得分。 | 日常管理保障制度及相关书面资料等。
......
管理 （50分） | 前期工作 | 审批手续 |  | 评价项目实施机构是否协助项目公司及时获得相关许可或批准文件及相应配套支持。 | 项目实施机构协助项目公司及时获得相关许可或批准文件，得满分；因实施机构原因导致报批不及时、未按程序履行报批手续，不得分。 | 各项审批手续、各项配套支持文件等。
......
| 绩效管理 | 绩效目标与指标管理 |  | 评价绩效目标与指标设定的合理性以及是否有效执行。 | ①项目设定了明确的总体绩效目标与年度绩效目标，绩效目标与指标设定符合相关要求及当地经济发展规划，与项目实际情况相匹配； ②对项目绩效目标实现情况进行跟踪管理和定期检查，确保目标有效实现； ③符合以上要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | PPP项目合同、绩效监控表及监控报告等。
|  | 绩效评价执行情况 |  | 评价项目实施机构是否在建设期及时开展绩效评价工作。 | 及时开展绩效评价工作，得满分；执行不到位的，不得分。 | 绩效评价通知、绩效评价报告等。
......
管理 （50分） | 资金管理 | 资金合规性 |  | 评价项目实施机构资金使用是否合规。 | ①项目资本金为债务性资金； ②存在为社会资本方融资担保； ③项目资金存在截留、挤占、挪用等情况。 ④资金使用不符合国家规定； ⑤其他违反国家相关规定的情形； ⑥不存在以上情形得满分，否则不得分。 | 《专项账户财务凭证》、缴款凭证及相关文件依据等。
|  | 资本金投入 |  | 评价项目实施机构是否及时足额投入资本金。 | 项目实施机构按时足额缴纳资本金得满分，否则不得分。 | 《专项账户财务凭证》、缴款凭证及相关文件依据等。
......
| 监督管理 | 监管制度健全性 |  | 评价项目实施机构是否制定合理、完备的监管制度。 | 建立合理且完备的组织、质量、安全、财务、运行等监督管理制度，得满分；未建立相关监管制度或不完备的，不得分。 | 监督管理制度等。
|  | 监管执行有效性 |  | 评价实施机构对项目监管是否有效，发现问题是否及时整改落实。 | 监管发现的问题及时督促落实整改，得满分；未督促整改或整改不到位的，不得分。 | 相关监管资料、整改通知及整改材料等。
|  | 应急管理 |  | 评价是否具备相关应急措施，能够及时有效处理相关突发紧急情况。 | 对相关环境安全与生产安全等应急处理有效监管，保障突发紧急情况能够进行有效妥善处理，得满分，否则不得分。 | 应急管理制度及措施等。
......
| 信息公开 | 信息公开有效性 |  | 评价PPP项目信息公开是否及时，公开内容是否真实、准确、完整。 | 全国PPP综合信息平台中，实施机构协助、督促项目公司及时公开相关项目信息，公开内容真实、准确、完整，得满分，发现信息有误、缺失和不及时的视情况扣分。 | 全国PPP综合信息平台相关资料等。
......
备注 | 1.指标。绩效评价一级、二级指标原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价三级指标可根据PPP项目19个行业领域不同特点进行调整。 2.指标权重。绩效评价一级指标权重原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价二级、三级指标权重应按照相对重要程度予以设置，相对重要程度可参照相应资产或行为价值的占比确定。

## 附件1-3
附件1-3
项目建设期绩效目标监控表（参照）—项目公司
监控主体： 监控期间： 年 月 日至 年 月 日
项目名称 |  |  | 项目性质
项目领域 |  |  | 运作方式
项目联系人 |  |  | 联系电话
项目实施机构 |  |  | 项目所处阶段
合作期限 |  |  | 回报机制
项目投资总额 |  |  | 申请预算资金
项目概况
实施计划
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 达成率/偏差量 | 偏差原因分析及说明 | 风险分担 | 纠偏措施 | 备注
产出 | 建设数量 | 建设完成率
| 建设质量 | 质量达标率
| 建设时效 | 开工及时率
工期达标率
| 建设成本 | 成本控制率
效果 | 社会效益 | 社会责任
事故安全
舆情及诉讼
......
| 生态效益 | 环境保护
碳排放
......
| 可持续影响 | 运营准备
沟通协调
......
| 满意度 | 社会公众满意度
政府相关部门满意度

## 附件2-1
附件2-1
项目运营期绩效评价指标体系（参照）—项目公司
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 评分标准/评分方法 | 数据来源
产出 （80分） | 运营数量 | 运营量（运营收入）完成率 |  | 评价项目公司是否按照合同约定的运营量（运营收入）完成项目运营。 | ①得分=运营量（运营收入）完成率×指标分值； ②运营量（运营收入）完成率=实际完成运营量（运营收入）/合同约定的运营量（运营收入）×100%。 | 运营方案、PPP项目合同、运营数据资料、项目公司财务报表等。
| 运营质量 | 质量达标率 |  | 评价运营质量水平是否达到合同约定标准。 | ①质量达标率≥60%时，得分=质量达标率×指标分值； ②质量达标率＜60%时，本次绩效考核不合格； ③质量达标率=运营质量达标数量/实际完成的运营数量×100%。 | 运营质量监测数据、测试数据、质量监测记录、第三方质量检测报告等。
|  | 资产完整率 |  | 评价建筑物、附属设施设备、办公设备等资产的完好情况，考核当前的资产价值占竣工结算时资产价值（减合理资产损益）的百分比。 | ①得分=资产完整率×指标分值； ②资产完整率=实际资产价值/（竣工结算时资产价值-合理资产损益）×100%。 | 竣工决算审计报告、合理资产损益相关数据、日常检查记录等。
| 运营时效 | 运营时间达标率 |  | 评价运营时间是否达到合同约定的运营时间。 | ①运营时间达标率≥100%时，得满分； ②运营时间达标率＜100%时，得分=运营时间达标率×指标分值； ③运营时间达标率=实际运营时间/计划运营时间×100%；实际运营时间指项目公司实际达成的运营时间；计划运营时间指按照PPP项目合同约定的运营时间（可细分为日运营、月运营、年运营等考核期）； 例：某项目每年计划运营时间为300天，实际运营时间为270天，则项目月运营时间达标率为90%。 ④运营时间达标率具体评价标准应在PPP项目合同中予以约定，运营时间达标率不满足约定下限时，该项不得分并应追究违约责任。 | 运营方案、PPP项目合同、运营数据资料、项目公司财务报表等。
|  | 运营维护及时率 |  | 评价设施设备维修维护是否及时。 | ①得分=运营维护及时率×指标分值； ②运营维护及时率=及时完成运营维护次数/总运营维护次数×100%。及时完成运营维护次数、总运营维护次数均以每次绩效目标运行监控结果为准。 | 运营方案、PPP项目合同、运营数据资料、绩效目标运行监控结果报告、政府方指令文件（如有）等。
| 运营成本 | 运营成本控制率 |  | 评价运营成本是否达到合同约定标准。 | ①运营成本控制率≤100%时，得满分； ②运营成本控制率＞100%时，得分=指标分值+（1-运营成本控制率）×指标分值，得分最低为0分； ③运营成本控制率=实际运营成本/计划运营成本×100%。实际运营成本以经双方认可的第三方机构审计结果为准，计划运营成本以PPP项目合同约定为准； ④运营成本控制率不满足约定上限时，本项不得分，并按照PPP合同约定处置。 | PPP项目合同、运营账务资料、财务报告、审计报告等。
| 安全保障 | 安全事故发生率 |  | 评价项目运营期发生安全事故情况。 | ①项目运营期未发生安全事故，得满分； ②发生一起安全事故，该指标不得分； ③发生重大及以上安全事故，项目实施机构有权根据《PPP项目合同》约定提前终止合作。 | 安全（质量）事故通报记录或调查报告，第三方出具的未发生安全（质量）事故的证明材料，或项目公司出具的声明等。
效果 （12分） | 经济效益 | 产值/税收增量 |  | 评价相关产出对区域经济的影响和效果，以项目影响范围内区域产值/税收为评价对象，具体根据项目实际情况确定。 | 得分=实际增量/预期增量×指标分值。 | 财政部门、行业部门统计公布数据以及运营数据等资料。
......
效果 （12分） | 社会效益 | 新增就业 |  | 反映相关产出对新增就业带来的影响和效果，可通过运营期内项目公司预计新增加的就业人数为目标值并进行考核。 | ①新增就业达成率≥100%时，得满分； ②新增就业达成率＜100%时，得分=新增就业达成率×指标分值； ③新增就业达成率=实际新增就业人数/预计新增就业人数×100%；实际新增就业人数以项目公司缴纳的社保人数为准，预计新增就业人数以PPP项目合同约定为准。 | PPP项目合同、项目公司缴纳社保证明、工资发放表、工资流水等相关资料。
|  | 舆情及诉讼 |  | 评价项目运营期公众舆情及诉讼与群体性事件发生情况。 | 项目运营期内未发生负面公众舆情事件、重大诉讼事件及群体性事件，得满分，否则不得分。 | 有关部门认定数据、媒体报道舆情信息、国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统等查询信息，以及项目公司声明等资料。
......
| 生态效益 | 环境保护 |  | 评价项目运营对自然生态环境带来的影响。 | ①项目运营期间未发生生态污染和环境破坏事件； ②未受到政府相关监督部门通报或处罚； ③对周边居民和环境无重大不利影响； ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 政府相关监督部门对项目公司的通报、行政处罚资料，新闻报道等。
|  | 碳排放 |  | 评价项目运营碳排放总量是否达标。 | 对照《碳排放测定及相关标准》和碳排放政策文件要求进行测算。与行业标准、计划标准等进行对比，项目运营期内碳排放总量得以有效控制，产生了积极影响，碳排放指标达标得满分，否则不得分。 | 行业部门统计数据、监测数据等。
......
| 可持续影响 | 运营机制 |  | 评价项目公司运营机制是否健全。 | ①项目公司已制定完善的运营管理制度，其中对人员岗位、收费运营、潜在风险防范等有明确规定； ②项目公司配备人员充足，能够满足正常运营需要； ③项目公司现金流能够维持正常运转，后续运营资金保障充分； ④符合以上要求得满分，存在不符情形按比例扣分。 | 项目公司运营管理制度、聘用人员信息，项目资金相关资料、收费标准及调价措施等。
|  | 沟通协调 |  | 评价项目公司是否与相关部门等建立沟通协调机制。 | ①项目公司已建立健全沟通协调机制，对监督检查及日常管理与相关部门积极沟通，并有相关书面记录； ②项目公司在建设期履约过程中对整改事项及日常配合进行积极响应； ③符合以上要求得满分，存在不符情形按比例扣分。 | 项目推进会议、进度汇报、日常管理、整改反馈等相关资料。
......
| 满意度 | 社会公众满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解社会公众对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分， 例：满意度为82%，计算方式为：得分=（82%-60%）/（90%-60%）×权重分值； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
|  | 政府相关部门满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解实施机构等相关政府部门对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分（同上）； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
......
管理 （8分） | 组织管理 | 组织架构 |  | 评价项目公司组织架构是否健全。 | 项目公司组织架构健全，与PPP项目合同、股东投资协议、公司章程约定一致，得满分，否则不得分。 | 投标文件、PPP项目合同、股东投资协议、公司章程、项目公司组织架构、岗位职责等资料。
|  | 内控制度 |  | 评价项目公司是否建立规范、健全的内控管理制度。 | ①PPP项目公司财务管理、资产管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、人事管理及档案管理制度等内控管理制度健全； ②内控管理制度内容合规，符合《企业内部控制基本规范》等要求； ③项目公司严格按照既定的内控制度进行管理和实施项目，不存在与内控制度脱节、不遵守的情况。 ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 相关内控管理制度文件，项目实施台账、运营期工作总结等资料。
|  | 人员配备 |  | 评价项目公司人员配备是否合理，是否与投标承诺一致。 | 配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全，得满分，否则不得分。 | 投标文件、PPP项目合同、人员信息等。
......
| 财务管理 | 资金使用合规性 |  | 评价资金使用规范程度，是否符合相关法律法规、制度和规定。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金拨付有完整的审批与决策程序； ③符合项目批复或合同规定的用途； ④不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 资金拨付文件、凭证、账簿，重大开支相关会议纪要及决策文件、审计报告等相关资料。
......
| 档案管理 | 档案管理完备性 |  | 评价项目公司是否按照时间顺序、分类次序规范管理项目档案资料。 | ①项目公司将项目档案资料按照时间顺序、分类次序等规范管理； ②相关项目资料齐全、完备。 ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 准备阶段、采购阶段、项目公司组建期、项目建设期全部项目档案资料。
......
| 信息公开 | 信息公开的有效性 |  | 评价项目公司是否按要求及时完整公开项目实施有关信息数据。 | ①项目公司将项目实施和资金使用等的有关信息数据在财政部PPP项目综合信息管理平台及时公开； ②公开内容完整准确； ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 财政部PPP项目综合信息管理平台查询结果。
......
备注 | 1.指标。绩效评价一级、二级指标原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价三级指标可根据PPP项目19个行业领域不同特点进行调整。 2.指标权重。绩效评价一级指标权重原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价二级、三级指标权重应按照相对重要程度予以设置，相对重要程度可参照相应资产或行为价值的占比确定。 3.“产出”指标应作为按效付费的核心指标，指标权重不低于总权重的80%，其中“运营质量”、“运营数量”和“运营时效”指标不低于总权重的60%。 4.原则上不低于80分才可全额付费。

## 附件2-2
附件2-2
项目运营期绩效评价指标体系（参照）—实施机构
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 评分标准/评分方法 | 数据来源
产出 （30分） | 按效付费 | 按效付费执行率 |  | 评价是否足额支付按效付费金额。 | ①得分=按效付费执行率×指标分值； ②按效付费执行率=（按效付费实际数额/按效付费应支付数额）×100%；按效付费实际数额以相关财务支付凭证为准，按效付费应支付数额以PPP项目合同约定为准。 | PPP项目合同、绩效评价报告、付费申请及批复、银行拨款记录凭证等。
|  | 按效付费及时率 |  | 评价是否及时支付按效付费金额。 | ①得分=按效付费及时率×指标分值； ②按效付费及时率=1-（n1/周期天数-n2/周期天数）×100%。n1为实际支付时间，即一个年周期内第n1天；n2为PPP合同中约定的支付时间，即一个年周期内第n2天； 例：某项目PPP合同约定3月10日付费，实际3月15日支付，1-（74/365-69/365）×100%=98.63% ③按效付费及时率具体评价标准应在PPP项目合同中予以约定，按效付费及时率不满足约定下限时，该项不得分。 | 绩效评价报告、付费申请及批复、银行拨款记录凭证等。
......
| 其他履约情况 | 合同义务履行 |  | 评价实施机构是否履行PPP项目合同约定的义务。 | 按PPP项目合同约定逐项履行了约定义务，得满分。每一项约定义务未履行或履行不到位的，按比例扣分，扣完为止。 | PPP项目合同、运营资料、调查问卷等。
......
效果 （20分） | 满意度 | 相关部门满意度 |  | 评价财政部门及其他相关部门在项目运营期间对实施机构的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
|  | 项目公司满意度 |  | 评价项目公司对项目实施机构监管及履约等方面的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
|  | 社会公众满意度 |  | 评价服务范围内社会公众对项目实施机构的满意度。 | 根据问卷调查结果，满意度≥90%，得满分；90%＞满意度≥60%，按内插法计算得分；满意度＜60%，不得分。 | 调查问卷、访谈记录等。
......
| 可持续性 | 沟通协调 |  | 评价是否建立与项目公司及各相关单位的有效沟通协调机制。 | 与项目公司及相关部门建立良好的协调机制、成立工作小组或指定专门人员负责项目的运营监督管理工作，能够保障项目运行管理期间有效沟通的，得满分，否则不得分。 | 机构和人员岗位职责文件、相关制度和监管记录等。
|  | 工作保障 |  | 评价现行相关日常管理保障制度与措施的可延续性与可操作性。 | 按合同约定建立完善的履约保障及监督管理机制，确保日常工作的有效落实，且具有可延续性，得满分，否则不得分。 | 日常管理保障制度及相关书面资料等。
......
| 物有所值 | 物有所值量（指数）达成率 |  | 评价实际物有所值量（指数）与预计物有所值量（指数）相比的实现程度。 | ①物有所值量（指数）达成率≥1，得满分； ②0≤物有所值量（指数）达成率＜1时，得分=物有所值量（指数）达成率×指标分值； ③物有所值量（指数）达成率＜0，不得分； ④物有所值量达成率=实际物有所值量/预计物有所值量×100%；物有所值指数达成率=实际物有所值指数/预计物有所值指数×100%。 | 物有所值评价报告及批复等。
......
管理 (50分） | 预算管理 | 支出责任保障 |  | 评价项目实施机构未来支出责任是否及时、准确将PPP项目支出责任纳入本级年度预算管理。 | 项目跨年度财政支出责任纳入中长期财政规划，及时、准确将PPP项目支出责任纳入本级年度预算管理，得满分，否则不得分。 | 人大常委会有关批准或决议（如有），人民政府有关批复文件，年度预算证明文件等。
......
| 绩效管理 | 绩效目标与指标管理 |  | 评价绩效目标与指标设定的合理性以及是否有效执行 | ①项目设定了明确的总体绩效目标与年度绩效目标，绩效目标与指标设定符合相关要求及当地经济发展规划，与项目实际情况相匹配； ②对项目绩效目标实现情况进行跟踪管理和定期检查，确保目标有效实现； ③符合以上要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | PPP项目合同、绩效监控表及监控报告等。
......
| 监督管理 | 监管制度健全性 |  | 评价是否制定合理、完备的监管制度。 | 建立合理且完备的组织、质量、安全、财务、运行等监督管理制度，得满分；未建立相关监管制度或不完备的，不得分。 | 监督管理制度等。
|  | 监管执行有效性 |  | 评价实施机构对项目监管是否有效，发现问题是否及时整改落实。 | 监管发现的问题及时督促落实整改，得满分；未督促整改或整改不到位的，不得分。 | 相关监管资料、整改通知及整改材料等。
|  | 应急管理 |  | 评价是否具备相关应急措施，能够及时有效处理相关突发紧急情况。 | 对相关环境安全与生产安全等应急处理有效监管，保障突发紧急情况能够进行有效妥善处理，得满分，否则不得分。 | 应急管理制度及措施等。
......
| 信息公开 | 信息公开规范性 |  | 评价PPP项目信息公开是否及时，公开内容是否真实、准确、完整。 | 全国PPP综合信息平台中，实施机构协助、督促项目公司及时公开相关项目信息，公开内容真实、准确、完整，得满分，发现信息有误、缺失和不及时的视情况扣分。 | 全国PPP综合信息平台相关资料等。
......
备注 | 1.指标。绩效评价一级、二级指标原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价三级指标可根据PPP项目19个行业领域不同特点进行调整。 2.指标权重。绩效评价一级指标权重原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价二级、三级指标权重应按照相对重要程度予以设置，相对重要程度可参照相应资产或行为价值的占比确定。

## 附件2-3
附件2-3
项目运营期绩效目标监控表（参照）—项目公司
监控主体： 监控期间： 年 月 日至 年 月 日
项目名称 |  |  | 项目性质
项目领域 |  |  | 运作方式
项目联系人 |  |  | 联系电话
项目实施机构 |  |  | 项目所处阶段
合作期限 |  |  | 回报机制
项目投资总额 |  |  | 申请预算资金
项目概况
实施计划
项目绩效目标 | 项目总目标 |  |  | 年度绩效目标
年度绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 达成率/偏差量 | 偏差原因分析及说明 | 风险分担 | 纠偏措施 | 备注
产出 | 运营数量 | 运营量（运营收入）完成率
维护量完成率
| 运营质量 | 质量达标率
资产完整率
| 运营时效 | 运营时间达标率
运营维护及时率
| 运营成本 | 运营成本控制率
效果 | 经济效益 | 产值增量
税收增量
......
| 社会效益 | 社会责任
事故安全
舆情及诉讼
......
| 生态效益 | 环境保护
碳排放
......
| 可持续影响 | 运营机制
沟通协调
......
| 满意度 | 社会公众满意度
政府相关部门满意度

## 附件2-4
附件2-4
项目中期评估指标体系（参照）—项目公司
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 预测值 | 实际值 | 偏差量/达成率 | 偏差原因 | 风险承担 | 纠偏措施
项目基本假设指标 | 投资相关设置 | 工程建设费用 | 万元
|  | 工程建设其他费用 | 万元
|  | 预备费 | 万元
|  | 铺底流动资金 | 万元
|  | 追加投资 | 万元
|  | 建设期年限 | 年
……
| 筹资相关设置 | 资本金比例 | %
|  | 政府方出资比例 | %
|  | 融资利率 | %
|  | 融资年限 | 年
还款方式
……
| 运营相关设置 | 运营期年限 | 年
|  | 收费单价 | 万元/个
|  | 运营数量 | 个/件/次/平米/…
|  | 原材料采购费 | 万元
|  | 燃料及动力费 | 万元
|  | 职工薪酬 | 万元
|  | 维修费用 | 万元
|  | 管理费用 | 万元
|  | 其他费用 | 万元
……
| 税费相关设置 | 增值税税率 | %
|  | 城市建设维护税税率 | %
|  | 教育费附加税税率 | %
|  | 地方教育费附加税税率 | %
|  | 企业所得税 | %
|  | 房产税 | %
……
| 其他相关设置 | 项目年度折现率 | %
|  | 项目预期基准收益率 | %
……
建设指标 | 投资相关指标 | 总投资（含追加投资） | 万元
|  | 建设投资 | 万元
|  | 建设期利息 | 万元
……
| 筹资相关指标 | 资本金 | 万元
|  | 债务资金 | 万元
|  | 建设补助 | 万元
……
运营指标 | 运营相关指标 | 评估期内累计运营收入 | 万元
|  | 评估期内累计运营成本 | 万元
|  | 评估期内累计财务费用 | 万元
|  | 评估期内累计折旧摊销 | 万元
……
财务衡量指标 | 财务衡量指标（截至当年） | 项目投资平均年化收益率 | %
|  | 项目资本金净利润率 | %
|  | 项目全投资财务内部收益率 | %
|  | 项目全投资财务净现值 | 万元
|  | 项目资本金财务内部收益率 | %
|  | 项目资本金财务净现值 | 万元
|  | 社会资本股东投资财务内部收益率 | %
|  | 社会资本股东投资净现值 | 万元
|  | 利息备付率 | %
|  | 偿债备付率 | %
|  | 资产负债率 | %
|  | 净现金流累计盈余值 | 万元
……
| 财务衡量指标（合作期满） | 项目投资平均年化收益率 | %
|  | 资本金净利润率 | %
|  | 项目全投资财务内部收益率 | %
|  | 项目全投资财务净现值 | 万元
|  | 项目资本金财务内部收益率 | %
|  | 项目资本金财务净现值 | 万元
|  | 社会资本股东投资财务内部收益率 | %
|  | 社会资本股东投资净现值 | 万元
……
财政支出责任指标 | 政府补贴 | 政府付费/可行性缺口补助数额 | 万元
|  | 合理利润率（如有） | %
……
| 物有所值 | 物有所值量值 | 万元
|  | 物有所值指数 | %
……
| 财政承受能力 | 当年财政承受能力比例 | %
|  | 合作期内财政承受能力最大比例 | %
……
效益评价指标 | 经济效益 | 税收增量 | 万元
|  | 产值增量 | 万元
|  | GDP增量 | 万元
...
| 社会效益 | 满意度调查结果 | %
|  | 新增就业 | 人
|  | 社会荣誉 | 次
|  | 事故安全 | 次
|  | 公众舆情 | 次
...
| 生态效益 | 环保处罚 | 次
|  | 节能减排 | 吨
|  | 碳排放 | 吨
...
备注 | 1.预测值：预测值是指项目实施方案测算值或前一评估周期调整后确定值； 2.实际值：以项目实际发生情况为准，可依据评估期内各年跟踪审计报告、项目公司财务报告、运营数据、监理工作报告、项目工序资料等进行取值； 3.偏差量：偏差量=假设值-实际值； 4.达成率：达成率=实际值/假设值×100%； 5.偏差原因：是指偏差原因分析及有关说明，应包括但不限于产生偏差的原因及特殊事项说明； 6.风险承担：依据风险承担原则，产生偏差的风险承担方等内容； 7.纠偏措施：纠偏措施是为促进计划目标如期保质保量达成而采取的包括但不限于组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等相应纠偏措施。

## 附件3-1
附件3-1
项目移交期资产评估及性能测试考核表（参照）—项目公司
评价事项 |  |  | 评价结果 |  | 评价说明
一级内容 | 二级内容 | 三级内容 | 合格 | 不合格
资产清查 | 资产清查程序 | 成立资产清查组
制定资产清查方案
资产清查盘点
清查盘点表编制
资产清查人员签字确认
盘盈/盘亏资产账务处理
| 资产清查结果 | 账实相符
资产评估 | 资产评估报告 | 评估报告是否形成
评估机构资质是否合规
评估师资格是否合规
是否附有详细的评估物清单及价值
| 资产评估合理性 | 资产权属是否明确
数据来源可靠性 （数量、规格型号、新旧程度等）
计算方式及结果准确性
资产对应市场价合理性
资产位置是否发生变化
| 评估程序规范性 | 评估目的明确性
评估机构选择
评估业务委托程序
成立评估项目组
制定评估方案（计划）
现场查勘及影像信息采集
资产价值估算程序
评估报告撰写
评估报告审核
评估报告签章
评估报告提交
性能测试 | 性能测试规范性 | 性能测试方案
性能测试结果报告
与移交条件和标准相符性

## 附件3-2
附件3-2
项目移交后绩效评价指标体系（参照）—财政部门
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 指标解释 | 评价要点/评价标准 | 数据来源
投入 （10分） | 前期准备 | 基础条件 |  | 评价项目准备及采购阶段，程序是否规范，是否符合相关规定。 | ①项目实施机构须是否为政府或其指定的有关职能部门或事业单位； ②政府出资代表是否由中央管理企业、计划单列企业集团、地方管理企业等国有独资公司担任，行使出资人权利； ③新建、改扩建项目是否按规定取得项目立项、土地、环评等相关手续；国有资产权益转移的存量项目是否按规定进行存量资产评估； ④两评一案审核是否规范； ⑤采购文件编制及合同审核、资格审查、响应文件准备及评审、确认谈判与合同签署等采购环节是否规范，是否与《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）规定相符； ⑥满足所有要素得满分，不满足任一要素不得分，并需逐项整改。 | ①《实施机构授权文件》； ②《政府出资代表授权文件》。 ③《项目建议书》及批复、《可行性研究报告》及批复、《项目用地选址意见书》、《项目用地预审意见》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《环评文件》、《存量资产评估报告》等及批复； ④《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》、《PPP项目实施方案》审查意见和《专家评审意见》、《市场测试方案及报告》以及PPP综合信息平台公开信息； ⑤《采购文件》、《资格审查文件》、《社会资本谈判授权文件》、《地方政府及法制部门的审核意见》、《PPP项目合同（草签）》、《中标通知书》及结果公示。
......
| 资金投入 | 合规性 |  | 评价项目资本金、债务资金及财政预算安排资金是否合规。 | ①政府方、社会资本方项目资本金符合国家规定比例； ②项目融资方案、融资渠道、融资程序是否合规； ③各年度是否将PPP项目财政支出责任纳入预算安排，是否出现超出财政承受能力的情况； ④满足所有要素得满分，不满足任一要素该指标不得分。 | ①《专项账户财务凭证》 、缴款凭证及相关文件依据等； ②项目融资方案、融资（借款）协议、债务资金支出计划等； ③各年度政府支出责任确认文件或更新调整文件，同级人大（或人大常委会）将本项目财政支出责任纳入跨年度预算的批复文件。
|  | 及时性 |  | 评价项目资本金、债务资金及财政预算安排资金是否足额及时。 | ①政府方、社会资本方自有资金按时足额缴纳资本金； ②债务资金及时足额到位； ③财政预算安排资金及时足额到位； ④满足所有要素得满分，不满足任一要素该指标不得分。 | 同上。
......
管理 （25分） | 项目公司管理 | 组建规范 |  | 评价项目公司组建环节是否规范。 | ①股东投资协议及公司章程内容完善，与实际相符，签署程序规范等； ②项目公司组织架构健全，与投标承诺一致； ③符合《PPP项目合同》及相关协议的约定； ④满足所有要素得满分，不满足任一要素该指标不得分。 | ①《股东投资协议》及《公司章程》、营业执照、股东会会议纪要等； ②项目公司组织架构、投标文件等； ④《PPP项目合同》等。
|  | 制度健全 |  | 评价是否建立规范、健全的管理制度。 | ①PPP项目公司财务管理、资产管理、工程管理、质量管理、安全管理、合同管理、风险管理、运营管理、人事管理及档案管理制度等内控管理制度健全； ②内控管理制度内容合规，符合《企业内部控制基本规范》等要求； ③项目公司严格按照既定的内控制度进行管理和实施项目，不存在与内控制度脱节、不遵守的情况。 ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 相关管理制度文件，项目实施台账、建设期及运营期工作总结等资料。
|  | 人员配备 |  | 评价项目公司人员配备是否合理。 | ①配备的技术人员数量与投标承诺一致且及时到位； ②人员基本无变更，专业齐全。 符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 投标文件、PPP项目合同、人员信息等。
|  | 沟通协调 |  | 评价项目公司是否与相关部门等建立沟通协调机制。 | ①项目公司已建立健全沟通协调机制，对监督检查及日常管理与相关部门积极沟通，并有相关书面记录的得1分，否则不得分； ②项目公司在建设期履约过程中对整改事项及日常配合进行积极响应，得1分，否则不得分。 | 项目推进会议、进度汇报、日常管理、整改反馈等相关资料。
......
管理 （25分） | 资产管理 | 资产评估 |  | 评价项目资产清查及资产评估是否规范。 | ①规范制定资产清查、资产评估方案； ②规范编制资产清查盘点表并由清查人员签字确认，对盘盈/盘亏资产账务处理，清查结果为账实相符； ③形成规范完整的资产评估报告，签章及资质齐全，附有详细的资产评估物清单及价值。 ④满足所有要素得满分，不满足任一要素该指标不得分。 | 资产清查方案、资产清查盘点表、资产评估方案（计划）、资产评估报告。
|  | 性能测试 |  | 评价项目资产性能测试是否规范。 | ①规范制定性能测试方案； ②形成规范完整的性能测试结果报告； ③测试结果与移交条件和标准相符。 ④满足所有要素得满分，不满足任一要素该指标不得分。 | 性能测试方案（计划）、性能测试结果报告。
......
| 履约管理 | 履约保函 |  | 评价项目投资履约保函、建设履约保函、运营履约保函、移交履约保函的内容和程序是否规范。 | 按PPP项目合同约定递交投资履约保函（如有）、建设履约保函、运营履约保函、移交履约保函得满分，每缺少一年履约保函按比例扣分。 | 投资履约保函、建设履约保函、运营履约保函、移交履约保函及相关确认函。
|  | 履约绩效 |  | 评价项目公司是否规范开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等履约绩效管理程序。 | 按PPP项目合同约定开展PPP项目绩效评价（含中期评估）得满分，每缺少一年绩效评价按比例扣分。 | 建设期履约绩效评价结果报告、运营期履约绩效评价结果报告、项目中期评估结果报告。
......
| 财务管理 | 合规性 |  | 评价资金使用规范程度，是否符合相关法律法规、制度和规定。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ②资金拨付有完整的审批与决策程序； ③符合项目批复或合同规定的用途； ④不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 资金拨付文件、凭证、账簿，重大开支相关会议纪要及决策文件、审计报告等相关资料。
......
| 档案管理 | 完备性 |  | 评价项目公司是否按照时间顺序、分类次序规范管理项目档案资料。 | ①项目公司将项目档案资料按照时间顺序、分类次序等规范管理； ②相关项目资料齐全、完备。 ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 项目准备阶段、采购阶段、项目公司组建期、项目建设期、项目运营期全部项目档案资料。
......
| 信息公开 | 及时有效性 |  | 评价项目公司是否按要求及时完整公开项目实施有关信息数据。 | ①项目公司将项目实施和资金使用等的有关信息数据在财政部PPP项目综合信息管理平台、发改委全国PPP项目信息监测服务平台等及时进行公开； ②公开内容完整准确； ③符合各要素得满分，任一要素不符合该指标不得分。 | 财政部PPP项目综合信息管理平台、发改委全国PPP项目信息监测服务平台查询结果。
......
产出 （45分） | 产出数量 | 终年资产完整率 |  | 评价最终年度资产价值占（竣工结算时资产价值-合理资产损益）的百分比。 | ①得分=终年资产完整率×指标分值； ②终年资产完整率=终年实际资产价值/（竣工结算时资产价值-合理资产损益）×100%。 | 资产评估报告、合理资产损益相关数据等。
|  | 终年运营量（运营收入）达成率 |  | 评价项目终年实际运营量/运营收入与项目终年预期运营量/运营收入相比的实现程度。 | ①得分=达成率×指标分值； ②运营量（运营收入）完成率=终年实际完成运营量（运营收入）/终年预计运营量（运营收入）×100%。 | 项目可行性研究报告、实施方案、运营方案、PPP项目合同、项目运营台账、运营收入数据资料等。
......
| 产出质量 | 终年运营质量达标率 |  | 评价终年项目运营质量水平是否达到规定标准。 | ①终年运营质量达标率≥60%时，得分=质量达标率×指标分值； ②质量达标率＜60%时，该项指标不得分； ③终年运营质量达标率=终年达标运营内容数量/终年全部运营内容数量×100%。 | 运营质量监测数据、测试数据、质量监测记录、第三方质量检测报告等。
......
产出 （45分） | 产出时效 | 合作期年限偏差量 |  | 评价项目实际合作期年限与预期合作期年限相比的实现程度。 | ①合作期年限偏差量=0年，得满分； ②合作期年限偏差量≠0年时，每偏差一年按比例扣分； ③实际合作期年限不足10年不得分； ④合作期年限偏差量=实际合作期年限-计划合作期年限。 | PPP项目移交申请批复文件、PPP项目移交协议、PPP项目合同等。
......
| 产出成本 | 财政支出现值和达成率 |  | 评价实际财政支出逐年累计现值和与预期财政支出逐年累计现值和相比的实现程度。 | ①达成率≤100%得满分； ②100%＜达成率≤130%，按内插法计算得分； 例：财政支出现值和达成率为103%，计算方式为：得分=（103%-100%）/（130%-100%）×指标分值； ③达成率＞130%，不得分； ④财政支出现值和达成率=实际财政支出逐年累计现值和/预期财政支出逐年累计现值和×100%。 ⑤ | 各年度财政支出决算表、财政承受能力论证报告等。
......
效益 (20分） | 经济效益 | 终年物有所值量（指数）达成率 |  | 评价实际物有所值量（指数）与预计物有所值量（指数）相比的实现程度。 | ①终年物有所值量（指数）达成率≥1，得满分； ②0≤终年物有所值量（指数）达成率＜1时，得分=终年物有所值量（指数）达成率×指标分值； ③终年物有所值量（指数）达成率＜0，不得分； ④终年物有所值量（指数）达成率=终年实际物有所值量（指数）/终年预计物有所值量（指数）×100%。 | 物有所值评价报告及批复等。
|  | 终年产值增量达成率 |  | 评价项目影响范围内实际产值增量与预期产值增量相比的实现程度。 | ①得分=终年产值增量达成率×指标分值； ②终年产值增量达成率=终年实际产值增量/终年预期产值增量×100%。 | 财政部门、行业部门统计公布数据以及基于基础运营收入数据计算的结果等资料。
|  | 终年税收增量达成率 |  | 评价项目影响范围内实际税收增量与预期税收增量相比的实现程度。 | ①得分=终年税收增量达成率×指标分值； ②终年税收增量达成率=终年实际税收增量/终年预期税收增量×100%。 | 财政部门、行业部门统计公布数据以及基于基础运营收入数据计算的结果等资料。
......
| 社会效益 | 事故安全 |  | 评价项目建设期和运营期发生安全事故情况。 | ①项目建设期和运营期未发生安全事故，得满分； ②发生一起安全事故，该指标不得分。 | 安全（质量）事故通报记录或调查报告，第三方出具的未发生安全（质量）事故的证明材料，或项目公司出具的声明等。
|  | 舆情及诉讼 |  | 评价项目建设期和运营期公众舆情及诉讼与群体性事件发生情况。 | 项目建设期和运营期内未发生负面公众舆情事件、重大诉讼事件及群体性事件，得满分，否则不得分。 | 有关部门认定数据、媒体报道舆情信息、国家企业信用信息公示系统、当地司法机关信息公开系统等查询信息，以及项目公司声明等资料。
......
| 生态效益 | 环境保护 |  | 评价项目建设和运营对自然生态环境带来的影响。 | ①项目建设期和运营期未发生生态污染和环境破坏事件； ②未受到政府相关监督部门通报或处罚； ③对周边居民和环境无重大不利影响； ④符合以上要求得满分，存在任一不符合情形均不得分。 | 政府相关监督部门对项目公司的通报、行政处罚资料，新闻报道等。
|  | 碳排放 |  | 评价项目碳排放总量是否达标。 | 对照《碳排放测定及相关标准》和碳排放政策文件要求进行测算。与行业标准、计划标准等进行对比，项目建设期和运营期内碳排放总量得以有效控制，产生了积极影响，碳排放指标达标得1分，否则不得分。 | 行业部门统计数据、监测数据等。
......
效益 (20分） | 满意度 | 社会公众满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解社会公众对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分， 例：满意度为82%，计算方式为：得分=（82%-60%）/（90%-60%）×4分； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
|  | 政府相关部门满意度 |  | 通过问卷、访谈等方式，了解实施机构等相关政府部门对项目的认可程度。 | ①满意度高于90%得满分； ②满意度60%-90%按内插法计算得分（同上）； ③满意度低于60%不得分。 | 满意度调查表、访谈记录等。
......
备注 | 1.指标。绩效评价一级、二级指标原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价三级指标可根据PPP项目19个行业领域不同特点进行调整。 2.指标权重。绩效评价一级指标权重原则上不予调整，确需调整的应予以说明；绩效评价二级、三级指标权重应按照相对重要程度予以设置，相对重要程度可参照相应资产或行为价值的占比确定。
财政支出逐年累计现值和
Fn=第n年的财政支出数值
t=合作期限
i=年度折现率
财政支出逐年累计现值和=∑_𝑛=1^𝑡▒𝐹𝑛×(1+𝑖)^−𝑛
Fn=第n年的财政支出数值
t=合作期限
i=年度折现率

## 附件4-1
附件4—1
项目建设期项目政府履约情况统计表（财政部门）
上报单位：（公章） | [11 empty] | 单位：万元
序 号 | 地 区 | 项目名称 | 项目总投资 | 开工年度 | 完工年度 | 是否按项目进展规范填报“平台”信息 | 政府履约情况 | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 合同约定出资金额 | 开展绩效评价次数 | 已出资金额 |  |  | 未出资 金额 | 未出资 原因
[9 empty] | 小计 | 本级财政资金 | 上级财政资金
说明 |  | 1.严禁更改表的格式；2.每个项目只填一行；3.“本级财政资金”：对跨本级（含2个及以上地区）出资的项目，出资合计填入该栏。

## 附件4-2
附件4—2
项目运营期政府履约情况统计表（财政部门）
上报单位：（公章） | [17 empty] | 单位：万元
序 号 | 地 区 | 项目名称 | 是否按项目进展规范填报“平台”信息 | 运营初始年度 | 以前年度政府履约可行性缺口补助情况 | [6 empty] | 当期年度政府履约可行性缺口补助情况 | [6 empty] | 备注
[5 empty] | 合同约定金额 | 开展绩效评价次数 | 开展绩效评价后明确扣费金额 | 开展绩效评价后明确应付费金额 | 已付费金额 | 未付费金额 | 未付费原因（按年度说明） | 合同约定金额 | 开展绩效评价次数 | 开展绩效评价后明确扣费金额 | 开展绩效评价后明确应付费金额 | 已付费金额 | 未付费金额 | 未付费原因
说明 |  | 1.严禁更改表的格式；2.每个项目只填一行；3.“可行性缺口补助”有跨本级（含2个及以上地区）支出的，出资合计填入相应栏。